## КПК0217350
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836
ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 31.12.2018 року
1. | 0200000 | [6 empty] | Виконавчий комітет Новоолександрівської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області
(КПКВК МБ) | [7 empty] | (найменування головного розпорядника)
2. | 0200000/'0210000 | [6 empty] | Виконавчий комітет Новоолександрівської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області
(КПКВК МБ) | [7 empty] | (найменування відповідального виконавця)
3. | 0217350 | [7 empty] | 0443 | [8 empty] | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)
(КПКВК МБ) | [7 empty] | (КФКВК)1 | [9 empty] | (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період
(тис.грн)
Затверджено паспортом бюджетної програми | [12 empty] | Касові видатки (надані кредити) | [15 empty] | Відхилення
загальний фонд | [5 empty] | спеціальний фонд |  |  |  | разом |  |  | загальний фонд |  |  |  |  | спеціальний фонд | [5 empty] | разом |  |  |  |  | загальний фонд |  |  |  |  | спеціальний фонд |  |  |  |  | разом
1 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9
z1 | [5 empty] | s1 |  |  |  | formula=RC[-14]+RC[-7] |  |  | pvz2 |  |  |  |  | pvs2 | [5 empty] | formula=RC[-14]+RC[-7] |  |  |  |  | formula=RC[-21]-RC[-42] |  |  |  |  | formula=RC[-21]-RC[-42] |  |  |  |  | formula=RC[-14]+RC[-7] | [6 empty] | p5.4
0 | [5 empty] | 1500 |  |  |  | 1500 |  |  | 0 |  |  |  |  | 673.907 | [5 empty] | 673.907 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -826.093 |  |  |  |  | -826.093 | [6 empty] | s5.4
5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань
(тис.грн)
№ з/п | КПКВК |  |  | КФКВК |  |  | Підпрограма / завдання бюджетної програми2 | [9 empty] | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | [8 empty] | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | [8 empty] | Відхилення | [8 empty] | Пояснення щодо причин відхилення
[17 empty] | загальний фонд |  |  | спеціальний фонд |  |  | разом |  |  | загальний фонд |  |  | спеціальний фонд |  |  | разом |  |  | загальний фонд |  |  | спеціальний фонд |  |  | разом
1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 | [9 empty] | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14
npp | kpk |  |  | kfk |  |  | name | [9 empty] | pz2 |  |  | ps2 |  |  | formula=RC[-8]+RC[-4] |  |  | pvz2 |  |  | pvs2 |  |  | formula=RC[-8]+RC[-4] |  |  | formula=RC[-12]-RC[-24] |  |  | formula=RC[-12]-RC[-24] |  |  | formula=RC[-8]+RC[-4] |  |  | poyas |  | p5.5
1 | 0217350 |  |  | 7350 |  |  | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | [9 empty] | 0 |  |  | 1500 |  |  | 1500 |  |  | 0 |  |  | 673.907 |  |  | 673.907 |  |  | 0 |  |  | -826.093 |  |  | -826.093 |  |  |  |  | s5.5
2 | 0217350 |  |  | 7350 |  |  | Здійснення розробки проектної та містобудівної документації | [9 empty] | 0 |  |  | 1500 |  |  | 1500 |  |  | 0 |  |  | 673.907 |  |  | 673.907 |  |  | 0 |  |  | -826.093 |  |  | -826.093 |  |  | Розбіжність виникла через те, що планувалось 9 проектів, а фактично виконано 4.
[7 empty] | Усього | [9 empty] | 0 |  |  | 1500 |  |  | 1500 |  |  | 0 |  |  | 673.907 |  |  | 673.907 |  |  | 0 |  |  | -826.093 |  |  | -826.093
6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період
(тис.грн)
Назва регіональної цільової програми та підпрограми | [10 empty] | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | [9 empty] | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | [11 empty] | Відхилення | [8 empty] | Пояснення щодо причин відхилення
[11 empty] | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  |  |  | разом |  |  |  | загальний фонд |  |  |  | спеціальний фонд |  |  |  | разом |  |  |  | загальний фонд |  |  | спеціальний фонд |  |  | разом
1 | [10 empty] | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11
name | [10 empty] | pz2 |  | ps2 |  |  |  | formula=RC[-10]+RC[-5] |  |  |  | pvz2 |  |  |  | pvs2 |  |  |  | formula=RC[-10]+RC[-5] |  |  |  | formula=RC[-16]-RC[-32] |  |  | formula=RC[-15]-RC[-31] |  |  | formula=RC[-8]+RC[-4] |  |  | poyas |  |  |  | p5.6
Програма розвитку земельних відносин і охорони земель | [10 empty] | 0 |  | 1500 |  |  |  | 1500 |  |  |  | 0 |  |  |  | 673.907 |  |  |  | 673.907 |  |  |  | 0 |  |  | -826.093 |  |  | -826.093 |  |  | Розбіжність виникла через те, що планувалось 9 проектів, а фактично виконано 4. |  |  |  | s5.6
Усього | [10 empty] | 0 |  | 1500 |  |  |  | 1500 |  |  |  | 0 |  |  |  | 673.907 |  |  |  | 673.907 |  |  |  | 0 |  |  | -826.093 |  |  | -826.093
7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період
N з/п |  | КПКВК |  |  | Показники | [6 empty] | Одиниця виміру |  |  | Джерело інформації | [7 empty] | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | [6 empty] | Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) | [7 empty] | Відхилення
1 |  | 2 |  |  | 3 | [6 empty] | 4 |  |  | 5 | [7 empty] | 6 | [6 empty] | 7 | [7 empty] | 8
|  | kpk |  |  | name | [6 empty] | od_vim |  |  | dger | [7 empty] | pz2 | [6 empty] | pvz2 | [7 empty] | formula=RC[-10]-RC[-20] | [7 empty] | p5.7
|  | 0217350 |  |  | 0217350 - Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | [32 empty] | 0 | [7 empty] | s5.7
|  | 0217350 |  |  | Здійснення розробки проектної та містобудівної документації | [32 empty] | 0
|  | 0217350 |  |  | Затрат | [32 empty] | 0
|  | 0217350 |  |  | обсяг видатків | [6 empty] | тис.грн. |  |  | Звіт установи | [7 empty] | 1500 | [6 empty] | 673.907 | [7 empty] | -826.093
|  | 0217350 |  |  | Розбіжність виникла через те, що планувалось 9 проектів, а фактично виконано 4. | [41 empty] | G62:BL62
|  | 0217350 |  |  | Продукту | [32 empty] | 0
|  | 0217350 |  |  | кількість проектів (комплектів проектної та містобудівної документації тощо) | [6 empty] | од. |  |  | Звіт установи | [7 empty] | 9 | [6 empty] | 4 | [7 empty] | -5
|  | 0217350 |  |  | Розбіжність виникла через те, що планувалось 9 проектів, а фактично виконано 4. | [41 empty] | G65:BL65
|  | 0217350 |  |  | Ефективності | [32 empty] | 0
|  | 0217350 |  |  | середні видатки на розробку одного проекту | [6 empty] | тис.грн. |  |  | Розрахунок | [7 empty] | 166.66 | [6 empty] | 168.4768 | [7 empty] | 1.8168
|  | 0217350 |  |  | Якості | [32 empty] | 0
|  | 0217350 |  |  | рівень готовності документації | [6 empty] | % |  |  | Розрахунок | [7 empty] | 100 | [6 empty] | 100 | [7 empty] | 0
8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3
(тис.грн)
Код |  |  | Найменування джерел надходжень | [7 empty] | КПКВК |  | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду | [8 empty] | План видатків звітного періоду | [8 empty] | Касові видатки за звітний період | [8 empty] | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту
[13 empty] | загальний фонд |  |  | спеціальний фонд |  |  | разом |  |  | загальний фонд |  |  | спеціальний фонд |  |  | разом |  |  | загальний фонд |  |  | спеціальний фонд |  |  | разом |  |  | загальний фонд |  |  | спеціальний фонд |  | разом
1 |  |  | 2 | [7 empty] | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  | 15
kod |  |  | name | [7 empty] | kpk |  | pz1 |  |  | ps1 |  |  | formula=RC[-8]+RC[-4] |  |  | pz2 |  |  | ps2 |  |  | formula=RC[-8]+RC[-4] |  |  | pvz2 |  |  | pvs2 |  |  | formula=RC[-8]+RC[-4] |  |  | pz3 |  |  | ps3 |  | formula=RC[-8]+RC[-4] | p5.8
|  |  | Усього | [15 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | s5.8
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
Сільський голова | [27 empty] | О.О.Візір
[14 empty] | (підпис) | [13 empty] | (ініціали та прізвище)
Начальник відділу фінансово-економічних та інвестиційних питань | [27 empty] | Н.Г.Шмалько
[14 empty] | (підпис) | [13 empty] | (ініціали та прізвище)